## Planilha1
Mês | Período | Tarefa | Responsável
Setembro | 1ª quinzena | Diagrama de caso de uso e especificação de caso de uso | Ricardo
| 2ª quinzena | EAP, MER e Canva do SEBRAE | Thiago
Maycon
Outubro | 3ª quinzena | 2 wireframes
| 4ª quinzena | 2 wireframes
Novembro | 5ª quinzena | 2 páginas funcionais
| 6ª quinzena | 2 páginas funcionais